АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАГВАЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2024 г.                                                                                              № 15-п

с.Загваздино

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области за 2023 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Загваздинского сельского поселения № 88-п от 17.11.2016 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Муниципальный вестник Загваздинского сельского поселения», а также разметить на официальном сайте Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Загваздинского

сельского поселения						            В.Г.Иванов

Приложение 1 к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ Загваздинского

сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ    ПРОГРАММ  Загваздинского сельского поселения  по результатам за 2023 год

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024_года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результатив- ности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | Областной бюджет | всего |  | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |  |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Загваздинском сельском поселении на 2020-2023гг. | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей. Увеличение количества рабочих мест. Увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет | Ед. Ед. % | 1 1 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |
| «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 годы | Благоустройство территории Развитие системы теплоснабжения Развитие системы водоснабжения и водоотведения Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Обеспечение развития жилищного строительства | Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. | 710,0 170,0 300,0 0 0 | 710,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 710,0 0 0 0 0 | 710,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  | 710,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 710,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  | 100 0 0 0 0 |
| Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района на 2021-2025 годы | Уменьшение потребления электроэнергии Уменьшение потребления тепловой энергии | тыс. руб тыс. руб. . | 1,3 0,7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |
| Итого |  | Тыс. руб. | 1182,0 | 710,0 | 0 | 710,0 | 710,0 | 0 | 0 |  | 710,0 | 0 | 710,0 | 0 |  | 60,1 |

- Приложение 2 к Порядку

- проведения оценка эффективности

- реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальных  программ

Загваздинского сельского поселения

за  2023 год

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |  | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Загваздинского сельского поселения на период 2020-2023 годы» | Администрация Загваздинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025 | Администарция Загваздинского сельского поселения | 710,0,0 | 710,0,0 | 710,0 | 0 |  | тыс. руб |  |  |  |
| 3. | Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района на 2021-2025 годы | Администарция Загваздинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программам |  | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Загваздинского сельского поселения

от 23.05.2024 № 15-п

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области по итогам исполнения за 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Загваздинском сельском поселении за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Загваздинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Загваздинского сельского поселения от  17.11.2016 № 88-п.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2022 года на территории Загваздинского сельского поселения действовали 3 муниципальные программы, по 2 программам финансирование не предусмотрено, 1 программа финансируется из средств бюджета Загваздинского сельского поселения на мероприятие которой было предусмотрено 2,0 тыс. руб., а 1 из средств бюджета Загваздинского сельского поселения и районного бюджета на мероприятия которой было предусмотрено 150,0 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2023 году, 1– частично эффективная, 1– неэффективная. По 1 программе оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2024 года следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Загваздинском сельском поселении на 2020-2023 годы»

(Постановление  Администрации  Загваздинского сельского поселения от 02.10.2020 года № 36)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно;

- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно;

- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 5 % ежегодно.

# Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

2. Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2016-2025»

(Постановление  Администрации Загваздинского сельского поселения от 22.01.2016 года № 5)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Благоустройство территории поселения (содержание и ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление);

- Ремонт объектов водоснабжения с.Загваздино и д.Саургачи (обследование скважин);

В течение года в рамках программы реализовывались не все запланированные мероприятия.

На содержание автомобильных дорог израсходовано 710,0 тыс. рублей, из них:

- очистка дорог от снега, грейдирование и освещение дорог, установка приборов уличного освещения, приобретение профильных труб для ограждения 710,0 тыс. рублей;

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100 % (План 710,0 тыс. рублей факт 710,0 тыс. рублей).

Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения с.Загваздино и д.Саургачи (обследование скважин) проведены не были в связи с отсутствием финансирования из районного бюджета Усть-Ишимского муниципального района.

По результатам оценки эффективности программа является частично эффективной.

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омскойобласти на 2021 -2025 годы»

(Постановление  Администрации Загваздинского сельского поселения от 23.11.2021 года № 33-п)

# Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено, ввиду отсутствия необходимости.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности  за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2025 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

По результатам оценки эффективности программа является не эффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Загваздинского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения                в программу.

3.Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                      с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.