АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАГВАЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2021г.                                                                                                № 33-п

с.Загваздино

Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Администрации Загваздинского сельского поселения от 17.11.2016        № 88-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» Администрация Загваздинского  сельского поселения Усть-Ишимского муниципального  района Омской области постановляет:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской областина 2021-2025 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской области на 2021-2025 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района «Муниципальный вестник Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района» и в сети «Интернет» на сайте Усть-Ишимского муниципального района–www.ustishim.omskportal.ru

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения                                                                                В.Г.Иванов

Приложение

к постановлению Администрации  Загваздинского  сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района

23.11 .2021 № 33-п

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской области  на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском  сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской области на 2021-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района |
| Цели муниципальной Программы | обеспечение повышения энергоэффективности на территории поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления. |
| Основные задачи Программы | -совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения; -повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения; -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Загваздинского сельского поселения; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию; - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения; доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории поселения; доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Структура Программы | Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и энергоэффективности в Загваздинском сельском поселении и обоснование решения ее проблем программными методами. Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы. Раздел 3.Обобщенная характеристика основных программных мероприятий. Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации программы. Раздел 5. Механизм реализации, организации управления и контроль за ходом реализации программы. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2021-2025 годах –10,0 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2021 – 2,0 тыс.руб.; 2022 – 2,0 тыс.руб.; 2023 – 2,0 тыс.руб.; 2024-2025-4 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета; проведение обязательных энергетических обследований зданий в бюджетной сфере; замена ламп накаливания на светодиодные до 2025 года; снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия и природный газ) в жилищном фонде поселения; увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района . |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон); Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; технического задания на разработку Программы; приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Ростовской области. При разработке программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы Усть-Ишимского муниципального района.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития района.

При этом Программа содержит:

- комплекс энергосберегающих мероприятий по каждому подразделу;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

- систему организации контроля исполнения Программы;

- оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает, и которые  имеют тесную связь с концепцией государственной программы Омской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». Основные стратегические цели этой концепции:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта

- обеспечение высоких темпов экономического роста области;

- обновление основных производственных фондов экономики области на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;

- сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг;

- популяризация применения мер по энергосбережению;

- повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни  населения области.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных  программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Загваздинского сельского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности  за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

Для достижения указанных целей предполагается решение  следующих задач:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

-обеспечение в бюджетной сфере проведения обязательных             энергетических обследований зданий;

- обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и  энергосбережения.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа реализуется  в 2021-2025 годах.

Раздел 3. Характеристика основных  мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района Омской области на 2021-2025 годы»

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Загваздинском  сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Загваздинском  сельском поселении являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

- реализация прочих инициатив административно-управленческого регулирования, направленных на активизацию деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Общий объем финансирования Программы составляет  10,0  тыс. рублей, в том числе:

за средства местного бюджета 10,0 тыс. рублей, из них

2021-       2,0 тыс. рублей;

2022-       2,0 тыс. рублей;

2023 -       2,0 тыс. рублей;

2024 -       2,0 тыс. рублей;

2025 -       2,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 4. Методика оценки эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации государственной программе осуществляется ответственным исполнителем государственной программе.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий государственной программе предоставляется информация об оценке эффективности реализации государственной программе по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности, указанных в приложении     № 1 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия Программы запланированному уровню затрат», базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия из приложения № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчета согласно приложению к Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства экономического развития от 15.08.2013 № 70 (таблицы 17-19) в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является Администрация Загваздинского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Загваздинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Загваздинского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Загваздинского сельского поселения, не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Загваздинского сельского поселения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической  эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Загваздинского сельского поселения  в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Приложение 1

К муниципальной программе

«Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении

Усть-Ишимского муниципального  района Омской области на 2021-2025 годы»

Таблица 1

# Перечень

# основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального  района на 2021-2025 годы»

| N | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной областной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений района | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами, ответственными за энергосбережение | Плановые показатели не установлены |
| 1.2. | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | Неисполнение ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении нергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации» | Плановые показатели не установлены |
| 1.3. | Формирование ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | мониторинг хода реализации мер по Программе | Снижение эффективности мониторинга реализации мероприятий Программы и неисполнение норма-тивных документов Усть-ишимского района | Плановые показатели не установлены |
| 1.6. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | уменьшение потребления электроэнергии | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потреб-ления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Россий-ской Федерации» | Показатель экономии электрической энергии в натуральном выражении |
| 1.6.1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие - Уличное освещение |  | 2021 | 2025 |  |  |  |
| 1.7 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей. | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | уменьшение потребления тепловой энергии | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления тепловой энергии и неисполнение ст. 10 Феде-рального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатели экономии тепловой энергии в натуральном выражении |
| 1.8 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий | Администрация Загваздинского сельского поселения | 2021 | 2025 | уменьшение потребления топлива | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления тепловой энергии и неисполнение ст. 10 Феде-рального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-фективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Россий-ской Федерации» | Показатели экономии тепловой энергии в натуральном выражении |

Таблица № 2

Расходы

местных бюджетов на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Энергсбережение и энергоэффективность в Загваздинском сельском поселении Омской области на 2021-2025 годы | всего | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2, 0 | 2, 0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | 1.2 Проведение обязательного энергетического обследования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Загваздинского с.п. | 2,4 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |
|  |  | 1.6 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Загваздинского с.п. | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |
|  |  | 16.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие –Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Загваздинского с.п. | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  |  | 1.7 Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Загваздинского с.п. | 3,6 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |  |
|  |  | 1.8 Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Загваздинского с.п. | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |