ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАГВАЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД»

Пояснительная записка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Загваздинского сельского поселения от 06.09.2013 № 28, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета сельского поселения 4001916,02 рублей, фактическое исполнение составило 3883829,83 рублей или 97%.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» (Далее – Программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» утверждена постановлением администрации Загваздинского сельского поселения от 25.10.2013 № 53. В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Загваздинском сельском поселении".

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения".

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда".

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Социальное обеспечение населения".

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Загваздинского сельского поселения".

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Загваздинском сельском поселении".

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Дорожная деятельность Загваздинского сельского поселения".

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление финансами Загваздинского сельского поселения».

9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области".

10. Задаче 10 программы соответствует подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Загваздинском сельском поселении".

Реализация подпрограмм "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Загваздинском сельском поселении", "Содействие  занятости населения", "Доступная среда",  "Управление имуществом и земельными ресурсами Загваздинского сельского поселения" в 2024 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%. Реализация подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Загваздинском сельском поселении" была приостановлена, в связи с тем, что полномочия, относящиеся к данной подпрограмме, являются полномочиями муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 97%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2024 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 4001916,02 рублей, фактическое исполнение составило 3883829,83 рублей.

По подпрограмме «Социальное обеспечение населения» расходы составили 146427,84 рублей (100%) при плановых значениях 146427,84 рублей. Реализация мероприятий направлена на доплату к пенсии муниципальным служащим.

По подпрограмме «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Загваздинском сельском поселении» расходы составили 193477,84 рублей (91,5%), при плановых значениях 211344,91 рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на уличное освещение и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Дорожная деятельность Загваздинского сельского поселения» расходы составили 602694,61 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 85,7% от запланированной суммы (702913,74). Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление финансами Загваздинского сельского поселения» расходы составили 2765542,82 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 % от запланированной суммы (2765542,82). Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Загваздинского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории Загваздинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области» расходы составили 175686,71 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 %. Мероприятия данной программы направлены на обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 97% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в общем объеме доходов бюджета сельского поселения.

4. 100 процентов расходов бюджета сельского поселения формируются в рамках муниципальной программы поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета сельского поселения (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

7. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 3883829,83 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 4001916,02 рублей, что составило 97 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                      В.Г. Иванов